## WBS
제목 | 전문가 매칭 웹 사이트 (CloseUp)
주제 | IT 관련 전문가를 매칭시켜주는 웹사이트
작성자 | 길보령
팀 원 | 길보령, 박정우, 이성훈, 이운호
시작일 | 2024-05-24
종료일
5.24
구분 | 활동 | 세부 내용 | 담당자 | 시작 일 | 종료 일 | M | 1M | [27 empty] | 2M | [27 empty] | 3M
[6 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D
기획 | 1. 아이디어 정리 | 아이디어 구체화 | * | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 3일 | bar: 1W 2D to 1W 4D
| 2. 프로젝트 기획서 | 기획서 파일 작성 | * | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2일 | bar: 1W 5D to 1W 6D
|  | 기획서 파일 내용 수정 | * | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2일 | bar: 1W 6D to 1W 7D
|  | 기획서 완성 | * | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2일 | bar: 1W 7D to 2W 1D
|  | 기획서 발표 + 피드백 | 이운호 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 1일 | bar: 2W 1D
|  | 피드백 수정 회의 + 수정 | * | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 1일 | bar: 2W 7D
설계 | 1. UI 설계 | 각자 UI설계 파일 작성 ( 기본 5페이지 ) | * | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 4일 | bar: 3W 1D to 3W 4D
|  | UI파일 회의 + UI담당자 선정 | * | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1일 | bar: 4W 4D
|  | UI파일 | 길보령, 박정우 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 7일 | bar: 4W 4D to 1W 4D
| 2. 설계서 작성 | 기능명세서 + DB설계서 | 이성훈, 이운호 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 10일 | bar: 4W 4D to 1W 6D
|  | API 설계서 작성 | 이성훈 | 2024-07-10 | bar: 3W 6D
|  | 화면 설계서 작성 | 길보령 | 24.7.
| 3. 포트폴리오 작성 | 프로젝트 PPT | 박정우
개발 | 1. Front-End | HTML | 길보령 ,박정우 | 2024-06-27 | 2024-07-03 | 7일 | bar: 1W 7D to 2W 6D
|  | CSS | 길보령 ,박정우 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 14일 | bar: 2W 5D to 4W 4D
JS
| 2. Back-End | 로그인
회원가입
소셜로그인
게시판(커뮤니티, 문의)
댓글/답글
|  | 채팅 | 이운호
|  | 전문가 지도 | 박정우
마이페이지(일반사용자)
마이페이지(전문가 사용자)
리뷰관리
결제
즐겨찾기(북마크)관리

## 화면설계서
순번 | 1
| 설계명 | 로그인
| 설명 | 사용자가 로그인 할 수 있는 페이지
화면항목
| 항목명 | 설명 | 검증
|  |  | 필수여부 | 형태 | 기타
| id | 사용자의 아이디 | O | String
| password | 사용자의 비밀번호 | O | String
이벤트항목
| 이벤트명 | 이벤트내용 | 이벤트 상세 | 관련메서드 | 파일 명
| 로그인 버튼 클릭 | 아이디 정규식 조건 확인
비밀번호 정규식 조건 확인
|  | 아이디 자동저장 | 아이디 자동저장 checked시,
관련파일
| 파일유형 | 경로 | 파일명 | 기타
| css | static/user | login.css
| JavaScript | static/user | login.js
2
| 설계명 | 회원가입
| 설명 | 사용자가 회원 등록을 할 수 있는 페이지
화면항목
| 항목명 | 설명 | 검증
|  |  | 필수여부 | 형태 | 기타
| id | 사용할 user의 아이디 | O | String
| password | 사용할 user의 비밀번호 | O | String
| password_ck | 사용할 user의 비밀번호 일치 확인 | O | String
이벤트항목
| 이벤트명 | 이벤트설명 | 관련메서드
관련파일
| 파일유형 | 경로 | 파일명
3
| 설계명 | 아이디 찾기
| 설명 | 사용자가 기존에 가입한 아이디를 찾는 페이지
화면항목
| 항목명 | 설명 | 검증
|  |  | 필수여부 | 형태 | 기타
이벤트항목
| 이벤트명 | 이벤트설명 | 관련메서드
관련파일
| 파일유형 | 경로 | 파일명
4
| 설계명 | 비밀번호 찾기
| 설명 | 사용자가 기존에 가입한 비밀번호를 재설정하는 페이지
화면항목
| 항목명 | 설명 | 검증
|  |  | 필수여부 | 형태 | 기타
이벤트항목
| 이벤트명 | 이벤트설명 | 관련메서드
관련파일
| 파일유형 | 경로 | 파일명

## 기능설계서
기능명세서
시스템 | 기능구분 | ID | 순번 | 주기능 | 상세기능 | 상태 | 설명 | 비고
IT 전문가 커뮤니티 플랫폼 | 로그인 |  |  | 사용자 로그인 | 로그인 |  | 사용자 아이디와 비밀번호 입력. 소셜 로그인 (Google, Facebook) 가능
|  |  |  | 사용자 로그인 | 로그인 오류 |  | 사용자 아이디와 비밀번호 입력된 내용이 불일치 할시 "아이디 또는 비밀번호가 틀렸습니다." 경고문 출력
|  |  |  | 사용자 아이디 찾기 | 아이디 찾기 |  | 사용자는 본인인증(이름, 전화번호)을 통해 아이디를 찾을 수 있다.
|  |  |  | 사용자 아이디 찾기 | 아이디 찾기 입력오류 |  | 사용자는 본인인증(이름, 전화번호인증) 내용이 불일치 할시 "이름 또는 휴대폰번호가 틀립니다." 경고문 출력
|  |  |  | 사용자 비밀번호 재설정 | 비밀번호 재설정 |  | 사용자는 아이디 입력, 본인인증(이름, 전화번호인증)을 통해 비밀번호를 재설정 할 수 있다.
|  |  |  | 사용자 비밀번호 재설정 | 비밀번호 재설정 오류 |  | 새 비밀번호와. 새 비밀번호 확인 내용이 불일치 상태로 확인 버튼을 누를 시 "입럭한 비밀번호가 다릅니다"라는 경고문 출력
| 회원가입 |  |  | 회원가입 | 회원가입 |  | 회원가입 화면에서 사용자 정보(아이디, 비밀번호, 휴대폰 번호) 입력 후 'Sing in' 버튼 클릭
|  |  |  | 아이디 중복 체크 | 사용자 아이디의 중복 체크 후 boolean 반환 |  | 회원가입 화면에서 회원가입 버튼 누를 시 아이디의 중복을 체크해서 alert로 알려줌
| 메인페이지 |  |  | 메인 페이지 | 사용자가 처음 접속하는 랜딩 페이지 |  | 인기 전문가, 프로젝트 표시. 검색 바, 카테고리 필터 포함
|  |  |  | 검색 | IT 전문가 검색 |  | 키워드 검색, 카테고리 필터 기능 포함
|  |  |  | 채팅 | 실시간 채팅 기능 |  | 사용자 와 전문가 1:1 채팅, 이전채팅내역확인, 상대방 프로필 열람기능
| 게시판 |  |  | 게시글 검색 | 검색 |  | 사용자 희망하는 게시글을 검색하여 게시글을 조회할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 검색 | 카테고리별 |  | 사용자는 지정된 카테고리를 선택하여 특정 게시글을 조회할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 검색 | 키워드 별 |  | 사용자는 제목, 작성자 등 키워드를 입력하여 특정 게시글을 조회할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 등록 | 등록 |  | 로그인한 사용자는 제목, 내용을 입력하고 파일첨부를 하여 게시글을 작성할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 수정 | 수정 |  | 로그인한 사용자는 본인이 작성한 게시글을 수정할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 삭제 | 삭제 |  | 로그인한 사용자는 본인이 작성한 게시글을 삭제할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 댓글 | 작성 |  | 로그인한 사용자는 작성된 게시글에 댓글 작성을 할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 댓글 | 수정 |  | 로그인한 사용자는 본인이 작성한 댓글을 수정할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 댓글 | 삭제 |  | 로그인한 사용자는 본인이 작성한 댓글을 삭제 할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 댓글 | 좋아요 / 싫어요 |  | 로그인한 사용자는 댓글에 좋아요 / 싫어요 기능을 이용할 수 있다.
| 사용자 페이지 |  |  | 사용자 채팅 내역 | 채팅내역 |  | 사용자는 전문가와의 채팅 목록을 볼 수 있다.
|  |  |  | 게시글 작성 내역 | 전체조회 |  | 사용자는 작성한 게시글의 목록을 볼 수 있다.
|  |  |  | 게시글 작성 내역 | 카테고리별 |  | 사용자는 작성한 게시글의 목록을 키워드를 입력해 특정 게시글을 검색 할 수 있다.
|  |  |  | 회원정보관리 | 조회 |  | 사용자는 회원정보를 조회할 수 있다.
|  |  |  | 회원정보관리 | 정보 수정 |  | 사용자는 회원정보를 수정할 수 있다.
|  |  |  | 회원정보관리 | 삭제 |  | 사용자는 회원정보를 삭제할 수 있다.
|  |  |  | 전문가 정보 등록 | 전문가 정보 등록 |  | 전문가 인증이 되지 않은 사용자는 전문가 인증에 필요한 정보를 입력하여 전문가 권한을 얻을 수 있다.
|  |  |  | 즐겨찾기 목록 | 즐겨찾기 목록 |  | 사용자는 즐겨찾기한 전문가 프로필의 목록을 볼 수 있다.
|  |  |  | 결제 내역 | 결제 내역 |  | 사용자는 결제 내역을 볼 수 있다.
|  |  |  | 리뷰 내역 | 리뷰 내역 |  | 사용자는 작성한 리뷰의 내역을 볼 수 있다.
|  |  |  | 받은 서비스 신청 내역 | 조회 |  | 전문가 인증을 받은 사용자는 본인에게 요청이 온 서비스 신청 내역을 볼 수 있다.
|  |  |  | 받은 서비스 신청 내역 | 수정 |  | 전문가 인증을 받은 사용자는 본인에게 요청이 온 서비스 신청 내역의 상태를 수정 할 수 있다.
| 관리자 페이지 |  |  | 회원 관리 | 등록 |  | 관리자는 회원 리스트에 새로운 회원을 등록할 수 있다.
|  |  |  | 회원 관리 | 수정 |  | 관리자는 회원 리스트를 불러 와 특정회원을 수정할 수 있다.
|  |  |  | 회원 관리 | 삭제 |  | 관리자는 회원 리스트를 통해 회원을 삭제할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 관리 | 조회 |  | 관리자는 작성된 게시글을 조회 할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 관리 | 등록 |  | 관리자는 새로운 게시글을 등록 할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 관리 | 수정 |  | 관리자는 작성된 게시글을 수정 할 수 있다.
|  |  |  | 게시글 관리 | 삭제 |  | 관리자는 작성된 게시글을 삭제 할 수 있다.
|  |  |  | 리뷰 관리 | 조회 |  | 관리자는 사용자들이 작성한 리뷰를 조회 할 수 있다.
|  |  |  | 리뷰 관리 | 수정 |  | 관리자는 사용자들이 작성한 리뷰를 수정 할 수 있다.
|  |  |  | 리뷰 관리 | 삭제 |  | 관리자는 사용자들이 작성한 리뷰를 관리 할 수 있다.

## DB설계서
테이블 명세서 | [10 empty] | ERD
테이블명 | user
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: id; user 타입: VARCHAR(255); user KEY: PK; user NN: O |  | 아이디
테이블명 속성명: password; user 타입: VARCHAR(255); user NN: X |  | 비밀번호
테이블명 속성명: name; user 타입: VARCHAR(255); user NN: X |  | 이름
테이블명 속성명: phone; user 타입: VARCHAR(255); user NN: X |  | 휴대폰 번호
테이블명 속성명: role; user 타입: VARCHAR(20); user NN: X |  | 역할
테이블명 속성명: is_suspended; user 타입: TINYINT(1); user NN: X |  | 정지 여부
테이블명 | article
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: id; article 타입: BIGINT; article KEY: PK; article NN: O |  | 인덱스
테이블명 속성명: board_code; article 타입: VARCHAR(30); article KEY: FK; article NN: O |  | 게시판 코드
테이블명 속성명: user_id; article 타입: VARCHAR(255); article KEY: FK; article NN: O |  | 사용자 아이디
테이블명 속성명: title; article 타입: VARCHAR(255); article NN: X |  | 제목
테이블명 속성명: content; article 타입: LONGTEXT; article NN: X |  | 내용
테이블명 속성명: view; article 타입: INT; article NN: X |  | 조회수
테이블명 속성명: written_at; article 타입: DATETIME; article NN: X |  | 작성일시
테이블명 속성명: modified_at; article 타입: DATETIME; article NN: X |  | 수정일시
테이블명 | comment
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: id; comment 타입: BIGINT; comment KEY: PK; comment NN: O |  | 인덱스
테이블명 속성명: article_id; comment 타입: BIGINT; comment KEY: FK; comment NN: O |  | 게시글 인덱스
테이블명 속성명: user_id; comment 타입: VARCHAR(255); comment KEY: FK; comment NN: O |  | 사용자 아이디
테이블명 속성명: comment_id; comment 타입: BIGINT; comment KEY: FK; comment NN: O |  | 댓글 인덱스
테이블명 속성명: written_at; comment 타입: DATETIME; comment NN: X |  | 작성일시
테이블명 속성명: content; comment 타입: VARCHAR(1000); comment NN: X |  | 내용
테이블명 속성명: modified_at; comment 타입: DATETIME; comment NN: X |  | 수정일시
테이블명 | article_file
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: id; article_file 타입: BIGINT; article_file KEY: PK; article_file NN: O |  | 인덱스
테이블명 속성명: article_id; article_file 타입: BIGINT; article_file KEY: FK; article_file NN: O |  | 게시글 인덱스
테이블명 속성명: name; article_file 타입: VARCHAR(255); article_file NN: O |  | 이름
테이블명 속성명: type; article_file 타입: VARCHAR(50); article_file NN: X |  | 타입
테이블명 속성명: size; article_file 타입: INT; article_file NN: X |  | 크기
테이블명 속성명: data; article_file 타입: LONGBLOB; article_file NN: X |  | 데이터
테이블명 속성명: created_at; article_file 타입: DATETIME; article_file NN: X |  | 생성일시
테이블명 | expert_portfolio_file
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: id; expert_portfolio_file 타입: BIGINT; expert_portfolio_file KEY: PK; expert_portfolio_file NN: O |  | 인덱스
테이블명 속성명: expert_portfolio_id; expert_portfolio_file 타입: BIGINT; expert_portfolio_file KEY: FK; expert_portfolio_file NN: O |  | 전문가 포트폴리오 인덱스
테이블명 속성명: name; expert_portfolio_file 타입: VARCHAR(255); expert_portfolio_file NN: O |  | 이름
테이블명 속성명: type; expert_portfolio_file 타입: VARCHAR(50); expert_portfolio_file NN: X |  | 타입
테이블명 속성명: size; expert_portfolio_file 타입: INT; expert_portfolio_file NN: X |  | 크기
테이블명 속성명: data; expert_portfolio_file 타입: LONGBLOB; expert_portfolio_file NN: X |  | 데이터
테이블명 속성명: created_at; expert_portfolio_file 타입: DATETIME; expert_portfolio_file NN: X |  | 생성일시
테이블명 | expert_service
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: title; expert_service 타입: VARCHAR(255); expert_service KEY: PK; expert_service NN: O |  | 제목
테이블명 속성명: expert_user_id; expert_service 타입: VARCHAR(255); expert_service KEY: PK, FK; expert_service NN: O |  | 전문가 사용자 아이디
테이블명 속성명: category_code; expert_service 타입: VARCHAR(30); expert_service KEY: FK; expert_service NN: O |  | 카테고리 코드
테이블명 속성명: price; expert_service 타입: INT; expert_service NN: X |  | 금액
테이블명 | expert_portfolio
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: id; expert_portfolio 타입: BIGINT; expert_portfolio KEY: PK; expert_portfolio NN: O |  | 인덱스
테이블명 속성명: expert_user_id; expert_portfolio 타입: VARCHAR(255); expert_portfolio KEY: FK; expert_portfolio NN: O |  | 전문가 사용자 아이디
테이블명 속성명: title; expert_portfolio 타입: VARCHAR(255); expert_portfolio NN: X |  | 제목
테이블명 속성명: content; expert_portfolio 타입: LONGTEXT; expert_portfolio NN: X |  | 내용
테이블명 | chat_message
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: id; chat_message 타입: BIGINT; chat_message KEY: PK; chat_message NN: O |  | 인덱스
테이블명 속성명: user_id; chat_message 타입: VARCHAR(255); chat_message KEY: FK; chat_message NN: O |  | 사용자 아이디
테이블명 속성명: chat_room_id; chat_message 타입: BIGINT; chat_message KEY: FK; chat_message NN: O |  | 채팅방 인덱스
테이블명 속성명: content; chat_message 타입: VARCHAR(1000); chat_message NN: X |  | 메시지
테이블명 속성명: written_at; chat_message 타입: DATETIME; chat_message NN: X |  | 작성 시간
테이블명 | article_recommendation
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: user_id; article_recommendation 타입: VARCHAR(255); article_recommendation KEY: PK, FK; article_recommendation NN: O |  | 사용자 아이디
테이블명 속성명: article_id; article_recommendation 타입: BIGINT; article_recommendation KEY: PK, FK; article_recommendation NN: O |  | 게시글 인덱스
테이블명 속성명: is_recommended; article_recommendation 타입: TINYINT(1) |  | 추천 여부
테이블명 | board
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: code; board 타입: VARCHAR(30); board KEY: PK; board NN: O |  | 코드
테이블명 속성명: name; board 타입: VARCHAR(30); board NN: X |  | 이름
테이블명 | category
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: code; category 타입: VARCHAR(30); category KEY: PK; category NN: O |  | 코드
테이블명 속성명: name; category 타입: VARCHAR(30); category NN: X |  | 이름
테이블명 | wish
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: user_id; wish 타입: VARCHAR(255); wish KEY: PK, FK; wish NN: O |  | 사용자 아이디
테이블명 속성명: expert_user_id; wish 타입: VARCHAR(255); wish KEY: PK, FK; wish NN: O |  | 전문가 사용자 아이디
테이블명 | chat_room
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: id; chat_room 타입: BIGINT; chat_room KEY: PK; chat_room NN: O |  | 인덱스
테이블명 속성명: user_id; chat_room 타입: VARCHAR(255); chat_room NN: O |  | 사용자 아이디
테이블명 속성명: expert_user_id; chat_room 타입: VARCHAR(255); chat_room NN: O |  | 전문가 사용자 아이디
테이블명 | expert
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: user_id; expert 타입: VARCHAR(255); expert KEY: PK, FK; expert NN: O |  | 사용자 아이디
테이블명 속성명: introduction; expert 타입: LONGTEXT; expert NN: X |  | 본인 소개
테이블명 속성명: zipcode; expert 타입: VARCHAR(45); expert NN: X |  | 우편번호
테이블명 속성명: address; expert 타입: VARCHAR(255); expert NN: X |  | 기본 주소
테이블명 속성명: address_detail; expert 타입: VARCHAR(255); expert NN: X |  | 상세 주소
테이블명 | expert_detail
속성명 | 타입 | KEY | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | DEFAULT | EXPRESSION
테이블명 속성명: expert_user_id; expert_detail 타입: VARCHAR(255); expert_detail KEY: PK, FK; expert_detail NN: O |  | 전문가 사용자 아이디
테이블명 속성명: category; expert_detail 타입: VARCHAR(30); expert_detail NN: X |  | 카테고리
테이블명 속성명: information; expert_detail 타입: VARCHAR(255); expert_detail NN: X |  | 정보

## API 명세서
WEB API 명세서 (화면)
API종류 | NAME | PATH | PATH VARIABLE | PARAMERTER | METHOD | REDIRECT | PAGE | INFROMATION
main | default | /* | X | X | GET |  | /main | 기본 페이지
user | login | /user/login |  |  | GET |  | /login | 로그인 페이지
API 명세서 (데이터)
API종류 | NAME | PATH | PATH VARIABLE | PARAMERTER | METHOD | IN | OUT | INFROMATION
MEMBER | Login | /member/login |  |  | POST | memberDTO | /member/login | 로그인 페이지
| Join | /member/join |  |  | POST | memberDTO | /member/join | 회원가입 페이지

## 클래스설계서
클래스 정의 / 다이어그램
설계 클래스 다이어그램 |  | 설계 클래스 정의
설계 클래스 ID | 클래스명 | 클래스명 | MemberController
설명 |  | 속성
|  | 속성명 | 타입 | 기본값 | 검증 | 설명
|  | username | String |  |  | 사용자아이디
|  | password | String |  |  | 사용자 비밀번호
메소드
|  | 메소드명 | 반환타입 | 매개변수 | 추가정보 | 설명
|  | view_login | String

## 어플리케이션테스트
결함상태 | 설명
OPEN | 결함이 보고되었지만 아직 분석되지 않음
ASSIGNED | 영향 분석 및 수정을 위해 결함을 개발자에게 할당함
FIXED | 개발자가 결함을 수정함
CLOSED | 결함이 수정되었는지 확인하고 회귀 테스트 시 결함이 발견되지 않음. 수정된 결과가 만족스럽지 않다면 결함의 상태를 OPEN으로 변경
DEFERRED | 결함 우선순위가 낮게 분류되었기 때문에 결함 수정을 연기한 상태
CLARIFIED | 보고된 결함이 팀원에 의해 결함이 아니라고 판단된 상태
테스트 케이스 관리 및 결함 대장
순번 | 시스템 | 테스트 | 테스트 케이스 |  |  | 수행 절차 | 예상 결과 | 실제 결과 | 결함내용 | 해결여부 (결함여부) | 해결 우선순위
|  | 테스트명 | 시나리오 | 케이스명 | 설명
예시 | Web Application | 로그인 | 사용자 로그인 | 아이디 중복 체크 | 아이디 중복체크 버튼 눌렀을 시 아이디의 중복을 체크 | 중복체크버튼 => 중복확인 | 1. 중복시=>alert() 2. 중복이 아닐 시 => alert('사용할 수 있는 ID 입니다') | 404 오류 | 버튼 클릭 시 JAVASCRIPT에서 404 오류가 발생함 | ASSIGNED